강북삼성병원 연구윤리심의위원회 (Version 8.7)

중간 보고서

| IRB File No. | 2025-03-046 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구과제명 | 광용적맥파(PPG)와 심전도(ECG)에 기반한 마취심도 측정 알고리즘 개발 |  |  |  |
| 책임연구자 | 성명 | 심재금 | 소속 | 마취통증의학과 |
| 연구 예정기간 | IRB 승인일 ~ 2028.02.29 |  |  |  |
| 연구 승인기간 | 2025.04.07 ~ 2026.04.06 |  |  |  |
|  | 연구 승인기간 내 중간보고서 제출 여부 |  | ■ 예 □ 아니오(사유를 기재하십시오) |  |

| 연구 진행 요약 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구 진행상태 | □ 연구대상자 등록 전이다. (사유 : 대상자가 등록되지 않은 사유를 기재하십시오.) ■ 연구대상자 등록 중이다. (대상자 등록된 경우에 해당합니다.) □ 본원에 등록된 연구대상자가 있으나 지난 중간보고 이후 등록된 대상자가 없다. (사유 : 대상자가 등록되지 않은 사유를 기재하십시오.) □ 연구대상자 등록은 완료하고, 연구 절차(중재)가 진행 중이다. □ 연구대상자 등록과 연구 절차(중재)가 완료된 후, 추적조사 중이다. □ 기타 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 대상자 등록 현황 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 목표 대상자 수 | 전체 |  | 500명 |  |  | 국내 |  | 500명 |  | 본원 |  | 500명 (□ 경쟁등록) |
|  | 본원 등록 현황 | 유형 |  |  |  | 대상자 수 |  |  | 유형 |  |  |  | 대상자 수 |
|  |  | 스크리닝 |  |  |  | 3 |  |  | 스크리닝 탈락 |  |  |  | 0 |
|  |  | 등록 |  |  |  | 3 |  |  | 등록 후 중도 탈락 |  |  |  | 0 |
|  |  | 진행 중 |  |  |  | 0 |  |  | 완료 |  |  |  | 3 |
|  |  | 기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <다기관 연구 시> 전체기관 등록 현황 | 등록 |  |  |  |  |  |  | 등록 후 중도 탈락 |  |  |  |  |
|  |  | 진행 중 |  |  |  |  |  |  | 연구 절차 완료 |  |  |  |  |
|  | 본원 탈락 현황 | 구분 |  |  |  |  |  | 건 수 | 세부 사례 요약 |  |  |  | 대상자 No. |
|  |  | 스크리닝 탈락 |  | 선정기준 미해당 |  |  |  |  | 예시) 선정기준 3번 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 제외기준 해당 |  |  |  |  | 예시) 제외기준 3번 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 기타 (유형별 기재) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 등록 후 중도 탈락 |  | 선정기준 미해당 |  |  |  |  | 예시) 미성년자 등록 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 제외기준 해당 |  |  |  |  | 예시) 병용금기 약물을 복용했던 대상자 등록 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 동의 철회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 중대한 이상반응 발생 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 추적관찰 실패 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 기타 (유형별 기재) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※[본원 대상자 안전 관련 보고 사항~기타 보고 내용]은 '지난 중간보고 이후부터 현재까지'의 현황을 기재하시기 바랍니다. (단, 첫 번째 중간보고인 경우 'IRB 승인일로부터 현재까지'의 현황) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 본원 대상자 안전 관련 보고 사항 | SAE (Serious Adverse Event) |  |  |  |  |  |  | 0건 |  |  |  |  | * 상세 내용은 아래 표에 기재 |
|  | SUSAR (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction) |  |  |  |  |  |  | 0건 |  |  |  |  |  |
|  | 대상자 No. | 이상반응명 |  |  |  |  |  | 예측 여부 |  | 인과관계 |  |  | 이상반응 결과 |
|  | 예상하지 못한 문제(Unanticipated Problem) |  |  |  |  |  |  | 건 |  |  |  |  |  |
| 변경 여부 (PT/ICF) | 연구계획서 변경 여부 | ■ 없음 □ 있음(변경대비표를 첨부하십시오) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 동의서 내용 및 동의 절차 변경 여부 | ■ 없음 □ 있음(변경대비표를 첨부하십시오) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [동의서 변경 시] 대상자에게 재동의 여부 | □ 있음 □ 없음 (사유를 기재하십시오.) (예시1. IRB에서 재동의 면제 승인을 받음 - 면제 승인 받은 IRB File No.: 0000-00-000-000) (예시2. 동의서 변경 이후 기 등록된 대상자의 재방문이 없었음) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 동의서 점검 | 동의서를 취득한 연구자가 본 연구에 등록되었는지 여부 | ■ 예 □ 아니오 (위반보고를 제출하십시오.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 동의서 사본 제공 여부 | ■ 있음 □ 없음 (위반보고를 제출하십시오.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 자료안전 모니터링 (DSMB) 이행 여부 | □ 예 | 결정사항 또는 보고 사항을 기술(첨부)하십시오. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ■ 아니오 | 본 연구는 최소 위험 연구 위험(minimal risk)을 초과하지 않아서, 자료안전성 모니터링 계획은 필요하지 않을 것으로 판단된다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 해당 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 위반·미준수 발생 및 보고 점검 | ■ 발생 사례 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 보고된 사례 * 승인된 사례만 기재 * 지난 중간보고와 함께 별도로 보고된 위반 사례도 기재 | No. | 건 수 |  | 사 례 |  |  |  |  |  |  | IRB File No. |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ (SIT만 해당) 사소한 위반·미준수로 IRB 보고되지 않은 사례 | No. | 건 수 |  | 사 례 |  |  |  |  |  |  | 대상자 No. |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경제적 이해상충 변동 |  | ■ 없음 □ 있음(상세 내용 기재 및 이해상충 보고서를 첨부하십시오.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 대상자의 요구사항 및 불만사항 |  | ■ 없음 □ 있음(상세 내용을 기재하십시오) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타 보고 내용 | 해당 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * 취약한 환경의 대상자 동의 취득 현황 점검 (별첨 가능함) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ 취약한 환경의 대상자 동의 취득 없음 □ 취약한 환경의 대상자 동의 취득 있음 (연구 시작 시점부터 현재까지 누적하여 기재하십시오.) |  |  |  |  |  |
|  | 유형 | 대상자 수 | 대상자 No. |  | 대리인 동의서 취득 점검 (동의서가 취득된 유형에 체크하십시오.) |
| 1 | 원내 직원 |  |  |  | 해당 없음 |
| 2 | 인지능력 저하자 |  |  |  | □ 대상자 □ 배우자 □ 직계존속 □ 직계비속 □ 후견인 □ 기타( ) |
|  |  |  |  |  | □ 대상자 □ 배우자 □ 직계존속 □ 직계비속 □ 후견인 □ 기타( ) |
| 3 | 소아·미성년자 |  | 다음의 현황 정보는 [별첨. 대상자 등록 현황표]에 추가하셔도 됩니다. |  |  |
|  |  |  | 대상자 No. | 연령 (만) | 대리인 동의서 취득 점검 (동의서가 취득된 유형에 체크하십시오.) |
|  |  |  |  |  | □ 대상자 □ 친권자 □ 후견인 □ 기타( ) |
|  |  |  |  |  | □ 대상자 □ 친권자 □ 후견인 □ 기타( ) |
| 4 | 기타 (유형 기재 필요함) |  |  |  | □ 대상자 □ 배우자 □ 직계존속 □ 직계비속 □ 후견인 □ 기타( ) |
|  |  |  |  |  | □ 대상자 □ 배우자 □ 직계존속 □ 직계비속 □ 후견인 □ 기타( ) |

| * 외국인 대상자 동의 취득 현황 점검 (별첨 가능함) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ 외국인 대상자 동의 취득 없음 □ 외국인 대상자 동의 취득 있음 (연구 시작 시점부터 현재까지 누적하여 기재하십시오.) |  |  |  |  |
|  | 대상자 No. | 국적 | 모국어 동의서 제공 여부 (제공 여부를 체크하십시오.) | 동의서 취득 점검 (동의서가 취득된 유형에 체크하십시오.) |
| 1 |  |  | □ 제공함 □ 제공하지 않음 (사유: ) | □ 대상자 □ 참관인 (유형: ) |
| 2 |  |  | □ 제공함 □ 제공하지 않음 (사유: ) | □ 대상자 □ 참관인 (유형: ) |

* 연구관련자 점검

1. 각 연구자의 CV유효기간(2년)이 도래하였거나 경과된 경우에는 최근의 내용으로 CV 업데이트 후 중간보고를 제출하십시오. 2. 각 연구자의 교육 만료일이 도래하였거나 경과된 경우에는 유효한 교육 이수증 업로드 후 중간보고를 제출하십시오. 3. 본 연구에 등록된 타기관 공동연구자 및 연구담당자가 있는 경우, CV 및 교육 이력은 연구책임자가 별도로 관리하십시오.

| 첨부서류 목록 | ※ 원내PC에서 문서 첨부 시, 반드시 보안(나스카) 해제 후 첨부하시기 바랍니다. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 필수 제출 서류 | 1. 중간보고서 [별첨] 본원 등록 현황표 - 첫 대상자부터 현재까지 모든 대상자 기재 (재동의 이력 포함) 2. 최종 (변경)승인된 연구계획서 3. 최종 (변경)승인된 대상자 설명서 및 동의서 - 임신정보공유 동의서, 인체유래물 연구동의서 등 승인된 모든 동의서 4. 대상자에게 취득된 동의서 사본 (서명 페이지) ▷ 제출 기준 - 지난 중간보고(첫 번째 중간보고인 경우 신규 승인) 이후 취득된 모든 동의서 * 동의서 제출 대상자 번호 : 예시) 11 ~ 25번 * 제출할 동의서가 100명을 초과하는 경우, 최근 대상자부터 100명만 제출(재동의 포함) * 지난 중간보고서 이후 취득된 동의서가 없는 경우 제출하지 않음 ▷ 주의사항 - 대상자 번호와 동의서를 매칭할 수 있도록 제출 ex. [별첨]본원등록현황표 작성 순서대로 스캔, 파일명 또는 폴더명으로 구분, 스캔본에 대상자 번호 기재 등 - IRB 워터마크가 보이도록 스캔하여 제출 |
|  | 해당되는 경우 | □ 계획서 위반·미준수 발생 요약 □ 대상자에게 발생한 사건(SAE/SUSAR 등)의 요약 □ 자료안전 모니터링 보고서 □ 이해상충 보고서 (경제적 이해상충 변동이 있는 경우) □ 기타 : |